## PREENCHER
PREENCHER REQUISIÇÃO DE MUDANÇA
Descrição | Registrar a solicitação de mudanças para análise do gerente de mudanças.
Papéis | Solicitante
Considerações importantes | Apenas a equipe interna da Editora Opet poderá solicitar e registrar mudanças. As solicitações de mudanças serão registradas em um documento do Sharepoint e compartilhado com a Gerência. Deve-se utilizar o modelo “Formulário GMUD”, armazenado no Sharepoint
Entradas | Necessidade de mudança
Saídas | Formulário de mudança preenchido
Atividades | Instanciar um novo formulário de mudança a partir do modelo existente.
Preencher o documento registrando a descrição da mudança, sua justificativa, serviços afetados, impacto e áreas atingidas, plano de contingência, nomes dos aprovadores e envolvidos que deverão ser comunicados.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## ENCAMINHAR
ENCAMINHAR PROPOSTA DE MUDANÇA
Descrição | Encaminhar o formulário de solicitação de mudança para análise.
Papéis | Solicitante
Entradas | Formulário preenchido
Saídas | Formulário encaminhado
Atividades | Abrir chamado no ITSM
Compartilhar o número do ticket com o GMUD Manager
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## ANÁLISE
ANALISAR PROPOSTA DE MUDANÇA
Descrição | Analisar a proposta de mudança a fim de enviá-la ao Comitê de Mudança Normal ou Comitê de Mudança Emergencial.
Papéis | GMUD Manager
Entradas | Formulário de mudança encaminhado
Saídas | Formulário de mudança analisado
Atividades | Analisar o formulário de mudança
Corrigir eventuais inconformidades
Encaminhar formulário ao Comitê de Mudança Normal ou ao Comitê de Mudança Emergencial.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## APROVAÇÃO GMUD EMERGENCIAL
APROVAR MUDANÇA EMERGENCIAL
Descrição | Analisar as informações contidas na solicitação de mudança e autorizar ou não a execução da mudança. A resposta da autorização da mudança registrada no próprio formulário de forma que o solicitante pela Mudança terá o seu conhecimento.
Papéis | Comitê de Mudança Emergencial
Entradas | Formulário de mudança analisado
Saídas | Formulário de mudança aprovado
Atividades | Análisar o formulário de mudança Analisar o formulário de mudança
A partir da análise do formulário de mudança, decidir por: Autorizar a sua execução; Não autorizar e cancelar a mudança; Encaminhar para revisão.
O aprovador deverá formalizar a sua decisão para o GMUD Manager.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## APROVAÇÃO GMUD NORMAL
APROVAR MUDANÇA NORMAL
Descrição | Analisar as informações contidas na solicitação de mudança bem como dos comentários postados pelos envolvidos/notificados a fim de decidir pela execução ou não da mudança. A resposta da autorização da mudança registrada no próprio formulário de forma que o Responsável pela Mudança terá o seu conhecimento.
Papéis | Comitê de Mudança Normal
Entradas | Formulário de mudança analisado
Saídas | Formulário de mudança aprovado
Atividades | Análisar o formulário de mudança Analisar o formulário de mudança
A partir da análise do formulário de mudança, decidir por: Autorizar a sua execução; Não autorizar e cancelar a mudança; Encaminhar para revisão.
O aprovador deverá formalizar a sua decisão para o GMUD Manager.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## REVISÃO
REVISAR PROPOSTA DE MUDANÇA
Descrição | Caso a mudança não seja aprovada pelo Comitê de Mudança Normal ou pelo Comitê de Mudança Emergencial, esta pode ser encaminhada para revisão. Nesta situação o Responsável pela Mudança fará os ajustes necessários e iniciará um novo ciclo de análise e aprovação.
Papéis | GMUD Manager
Entradas | Formulário de mudança rejeitado para revisão
Saídas | Formulário de mudança revisado
Atividades | Registrar as alterações necessários no formulário de mudança
Ferramentas | Sharepoint, ITSM

## NOTIFICAR
NOTIFICAR ENVOLVIDOS
Descrição | Notificar os envolvidos sobre a aprovação do formulário de mudança, seja ela normal ou emergencial.
Papéis | GMUD Manager
Entradas | Formulário de mudança aprovado
Saídas | Envolvidos com a mudança notificados
Atividades | Notificar os envolvidos
Ferramentas | Sharepoint, ITSM, E-mail

## EXECUÇÃO
EXECUTAR A LIBERAÇÃO
Descrição | Após a conclusão dos procedimentos de liberação, o GMUD Manager fará a análise e avaliação do resultado, registrando questões como lições aprendidas e motivos de insucesso.
Papéis | GMUD Manager
Entradas | Liberação Executada
Saídas | Resultados da avaliação registrados no Formulário de mudança
Atividades | Avaliar o resultado dos procedimentos de liberação que foram executados
Documentar o resultado obtido, seja no caso de sucesso ou insucesso.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM, E-mail

## AVALIAR RESULTADOS
AVALIAR OS RESULTADOS DA MUDANÇA E LIBERAÇÃO
Descrição | Após a conclusão dos procedimentos de liberação, o GMUD Manager fará a análise e avaliação do resultado, registrando questões como lições aprendidas e motivos de insucesso.
Papéis | GMUD Manager
Entradas | Liberação Executada
Saídas | Resultados da avaliação registrados no Formulário de mudança
Atividades | Avaliar o resultado dos procedimentos de liberação que foram executados
Documentar o resultado obtido, seja no caso de sucesso ou insucesso.
Ferramentas | Sharepoint, ITSM, E-mail

## CANCELAR MUDANÇA
CANCELAR A MUDANÇA E LIBERAÇÃO
Descrição | Atividade na qual o executor da mudança informa os envolvidos (identificados no planejamento) do resultado final dos procedimentos de liberação executados.
Papéis | Executor da Mudança
Entradas | Formulário de mudança rejeitado
Saídas | Formulário de mudança cancelado
Atividades | Registrar no formulário de mudança o motivo do cancelamento
Ferramentas | Sharepoint, ITSM, E-mail

## LIÇÕES APRENDIDAS
AVALIAÇÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS
Descrição | Reunião periódica de lições aprendidas na execução das mudanças e liberações.
Papéis | Comitê GMUD
Entradas | Avaliação de resultados das mudanças realizadas durante o período
Saídas | Análise de lições aprendidas
Atividades | Analisar as avaliações de resultado
Ferramentas | Sharepoint, ITSM, E-mail